## Nhiệm vụ tổng thể
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG THỂ VÀ VAI TRÒ DỰ ÁN
Đề tài: UDM_16 - Game Caro trực tuyến ¦ Nhóm: Net3_Group_08 ¦ Môn: Lập trình mạng (012012301303)
STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính | Module Code chính | Công việc DOCX phụ trách | Mức đóng góp
1 | Lê Lý Phúc An | 080206002048 | Leader / Kiến trúc & Tích hợp | Thiết kế kiến trúc hệ thống, Socket TCP Server, Connection Manager, Session Manager, Shared Library, tích hợp các module, review code, merge nhánh | Chương 1 (Tổng quan), Chương 3 (Kiến trúc hệ thống), rà soát toàn bộ báo cáo | 100%
2 | Lê Thế Kiệt | 054206001474 | Backend - Game Logic | Board, Move, Room Manager, Match Manager, Validate Move, kiểm tra thắng/thua/hòa, Logic Timer, Bot AI | Chương 2 (Yêu cầu chức năng), Activity Diagram, Sequence Diagram (Luồng chơi game) | 100%
3 | Lê Quốc Kim | 054206002957 | Frontend - Client UI | Login UI, Lobby UI, Game UI, Spectator UI, hiển thị Timer đếm ngược, cập nhật trạng thái bàn cờ thời gian thực | Thiết kế GUI, Wireframe, Mockup, Use Case Diagram & Specification | 100%
4 | Võ Thị Kim Kiều | 052306013525 | Database & History | Database Layer (DatabaseHelper), Repository (User, Match, History), cấu hình CSDL, lưu trữ và màn hình lịch sử trận đấu | Thiết kế CSDL, Sơ đồ quan hệ thực thể ERD, Từ điển dữ liệu Data Dictionary | 100%
5 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | 068305006610 | Network Message & Protocol | Online Player List, Invite/Accept/Reject, Join/Leave Room, Message Packet, JSON Serializer, Connection Status, Packet Validation | Đặc tả Protocol Message, Cấu trúc gói tin Packet Structure, Bộ Test Case | 100%
6 | Nguyễn Văn Hiếu | 052206005364 | Client Network & Infra | TcpClientService, ClientConnection, Client Config, Logger, giao tiếp TCP Client–Server, xử lý Disconnect/Reconnect | Component / Deployment Diagram, Mô tả giao tiếp truyền nhận dữ liệu Client–Server | 100%

## Lộ trình 6 tuần
KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUA 6 TUẦN (ROADMAP)
Giai đoạn | Mục tiêu chính của tuần | Nội dung & Sản phẩm đầu ra kỹ thuật | Thời hạn (Deadline) | Trạng thái
Tuần 1 | Dựng nền tảng dự án, hoàn thành khung Server, Client, Model và tài liệu cơ bản | • Khởi tạo Solution đa tầng (.NET 10.0: Server, Client, Shared) • TCP Server tiếp nhận kết nối Client cơ bản • Bộ Model cốt lõi (Player, Board, Room, Match) • Khung Database & Protocol Version 1 • Báo cáo DOCX: Chương 1, Use Case sơ bộ, ERD | 09/08/2026 | HOÀN THÀNH (100%)
Tuần 2 | Hoàn thiện Lobby, Login, Online List, Protocol và thiết kế hệ thống chi tiết | • Tích hợp đăng nhập, danh sách người chơi online tại sảnh • Hoàn thiện Network Layer, ClientSession, ConnectionManager • Bộ phân tích gói tin PacketParser và JsonSerializer • Báo cáo DOCX: Hoàn thiện Chương 2, Chương 3, Sequence Diagram | 16/08/2026 | HOÀN THÀNH (100%)
Tuần 3 | Xây dựng Game Logic và đồng bộ hóa trận đấu thời gian thực | • Luật chơi Caro 5 nước, kiểm tra nước đi hợp lệ (Validate Move) • Đồng bộ bàn cờ giữa 2 Client thi đấu • Tích hợp Match Persistence và lưu dữ liệu người dùng • Báo cáo DOCX: Activity Diagram & luồng ván đấu (Game Flow) | 23/08/2026 | HOÀN THATH (100%)
Tuần 4 | Hoàn thiện tính năng nâng cao: Spectator, Timer đếm ngược, Match History | • Timer đếm ngược 30s cho mỗi lượt đánh • Chế độ khán giả theo dõi trận đấu (Spectator mode) • Hoàn thiện lưu lịch sử ván đấu vào SQL Server • Đồng bộ hóa trạng thái phòng và xử lý kết quả thắng/thua/hòa • Báo cáo DOCX: Hoàn thiện mô tả GUI và Database | 30/08/2026 | HOÀN THÀNH (100%)
Tuần 5 | Xử lý ngắt kết nối (Reconnect), kiểm thử chịu tải (Stress Test) và đóng Code (Code Freeze) | • Cơ chế Reconnect 90 giây giữ phòng khi người chơi rớt mạng • Xử lý triệt để ngoại lệ mạng (SocketException, IOException) • Kiểm thử chịu tải (Stress & Performance Test) lên tới 100-200 kết nối • Đóng Code Freeze, tích hợp hệ thống và kiểm thử liên tầng • Báo cáo DOCX: Hoàn thành Chương 4 và Chương 5 (Kiểm thử) | 06/09/2026 | HOÀN THÀNH (100%)
Tuần 6 | Hoàn thiện toàn bộ báo cáo, slide thuyết trình, quay video demo và bảo vệ đồ án | • Rà soát và hoàn thiện báo cáo môn học toàn diện (.docx) • Thiết kế Slide thuyết trình chuyên nghiệp (.pptx) • Quay Video clip Demo đầy đủ các kịch bản thi đấu và chức năng • Cập nhật hoàn chỉnh tài liệu README.md và chuẩn bị bảo vệ | 13/09/2026 | HOÀN THÀNH (100%)

## Nhiệm vụ theo thành viên
BẢNG MA TRẬN THEO DÕI CÔNG VIỆC CỦA TỪNG THÀNH VIÊN QUA 5 TUẦN
Thành viên | Tuần | Module phụ trách | Công việc CODE - Task 1 | Công việc CODE - Task 2 | Nội dung DOCX / Báo cáo | Tiến độ
Lê Lý Phúc An (Leader) | Tuần 1 | Server Core | Tạo Solution đa tầng, cấu trúc Server, Client, Shared | Xây dựng TCP Server (Start/Stop, AcceptClient, Config IP/Port) | Chương 1: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, Phạm vi, Lý thuyết TCP/Socket | 100%
Lê Lý Phúc An (Leader) | Tuần 2 | Network Layer | Xây dựng Network Layer Server, hoàn thiện vòng lặp nhận tin | Quản lý ClientSession và ConnectionManager đa luồng | Chương 2, Yêu cầu phi chức năng, Kiến trúc hệ thống, Sequence Diagram kết nối | 100%
Lê Lý Phúc An (Leader) | Tuần 3 | Server Integration | Xử lý Request/Response cơ bản và phân tuyến gói tin | Tích hợp quản lý Room & Match trên Server | Kiến trúc tích hợp Server & Sequence Diagram xử lý yêu cầu | 100%
Lê Lý Phúc An (Leader) | Tuần 4 | Server Integration | Hoàn thiện Server Request Handler & Luồng Game Flow | Tích hợp toàn bộ Server và đồng bộ trạng thái Client | Kiến trúc tích hợp hệ thống toàn diện | 100%
Lê Lý Phúc An (Leader) | Tuần 5 | Core Backend & Test | Hoàn thiện Server Integration, Network, Connection, Exception Handling | Kiểm thử Server, Multi-Client, Disconnect, kiểm thử chịu tải Stress Test | Cập nhật kiến trúc triển khai Server và kết quả kiểm thử | 100%
Lê Thế Kiệt | Tuần 1 | Game Models | Tạo các Model: Player, Board, Room, Match, Move | Khai báo thuộc tính, constructor, method khung logic | Liệt kê Functional Requirements, mô tả các chức năng chính | 100%
Lê Thế Kiệt | Tuần 2 | Game Logic | Phát triển logic bàn cờ Board Logic, quản lý lượt đi | Xây dựng RoomManager và MatchManager cơ bản | Use Case Specification, Activity Diagram luồng chơi game | 100%
Lê Thế Kiệt | Tuần 3 | Game Logic | Hoàn thiện Match Logic cơ bản và trạng thái ván đấu | Xây dựng luật Game Caro 5 nước & kiểm tra nước đi hợp lệ | Activity Diagram & Game Flow chi tiết | 100%
Lê Thế Kiệt | Tuần 4 | Game Logic | Hoàn thiện Game Rule & Match State toàn diện | Hoàn thiện Logic Timer đếm ngược, Game Result & Kết thúc trận | Cập nhật tài liệu luồng xử lý Game và trạng thái ván cờ | 100%
Lê Thế Kiệt | Tuần 5 | Game Engine & AI | Hoàn thiện Board, Match, Move, Win/Lose/Draw, Timer, Bot AI | Test toàn bộ Game Logic và sửa lỗi các trường hợp biên của luật chơi | Cập nhật Game Logic, Activity Diagram & Sequence Diagram | 100%
Lê Quốc Kim | Tuần 1 | Client UI | Tạo Login Form và thiết lập điều hướng giao diện | Tạo Lobby Form và khung giao diện Game Form | Phác thảo giao diện (Mockup), Vẽ Use Case Diagram tổng quát | 100%
Lê Quốc Kim | Tuần 2 | Client UI | Hoàn thiện giao diện đăng nhập (Login) và sảnh chờ (Lobby) | Tích hợp giao diện UI với tầng Network Client | Wireframe, Mockup và mô tả chi tiết giao diện Login/Lobby/Game | 100%
Lê Quốc Kim | Tuần 3 | Client UI | Tích hợp giao diện Login/Lobby đồng bộ dữ liệu Server | Tích hợp giao diện Game cơ bản và tương tác bàn cờ | Đặc tả GUI & luồng trải nghiệm người dùng (User Flow) | 100%
Lê Quốc Kim | Tuần 4 | Client UI | Hoàn thiện giao diện Lobby/Room UI, danh sách phòng và người chơi | Hoàn thiện Game UI, Timer hiển thị, luồng chơi hoàn chỉnh | Cập nhật tài liệu giao diện hoàn chỉnh các màn hình | 100%
Lê Quốc Kim | Tuần 5 | Client UI & UX | Hoàn thiện UI Login, Lobby, Room, Game, Timer, Result, Spectator | Kiểm thử toàn bộ UI, User Flow và sửa lỗi hiển thị, tối ưu UX | Cập nhật tài liệu GUI và User Flow theo giao diện thực tế | 100%
Võ Thị Kim Kiều | Tuần 1 | Database Layer | Xây dựng Database Layer (DatabaseHelper, DatabaseConfig) | Tạo các Repository: UserRepository, MatchRepository, HistoryRepository | Thiết kế CSDL sơ bộ, xây dựng sơ đồ thực thể ERD | 100%
Võ Thị Kim Kiều | Tuần 2 | Database Layer | Hoàn thiện Database Layer, kết nối Microsoft SQL Server | Xây dựng UserService và MatchService | Database Design, cập nhật ERD, mô tả chi tiết các bảng dữ liệu | 100%
Võ Thị Kim Kiều | Tuần 3 | Database Persistence | Xử lý lưu trữ dữ liệu người dùng (User Persistence) | Thiết lập lưu trữ thông tin ván đấu và lịch sử (Match/History) | ERD chi tiết, Data Dictionary & Database Design hoàn chỉnh | 100%
Võ Thị Kim Kiều | Tuần 4 | Database Persistence | Hoàn thiện Match Persistence lưu người thắng, thời gian, kết quả | Tích hợp toàn diện tính năng tra cứu History từ Database | Bổ sung tài liệu Database & History vào báo cáo | 100%
Võ Thị Kim Kiều | Tuần 5 | Database & Repo | Hoàn thiện User, Match, History, Repository & Persistence | Kiểm thử CRUD, lưu Match, truy xuất History sau trận đấu | Cập nhật Database Design và Data Dictionary chuẩn hóa cuối cùng | 100%
Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Tuần 1 | Protocol Layer | Tạo cấu trúc Message Packet và MessageType Enum | Tạo JsonSerializer, xây dựng các lớp LoginMessage, InviteMessage | Thiết kế Protocol Message Version 1, liệt kê các Message sẽ dùng | 100%
Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Tuần 2 | Protocol Layer | Hoàn thiện Message Protocol và cấu trúc gói tin chuẩn | Xây dựng PacketParser phân tích nhị phân và JsonSerializer | Tài liệu Protocol Message V1, Packet Structure, Sequence Login | 100%
Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Tuần 3 | Protocol Layer | Thiết kế Game/Lobby Messages (Move, GameState, Room) | Xây dựng Packet Routing & cơ chế Validation sơ bộ | Tài liệu Protocol Design & Message Specification chi tiết | 100%
Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Tuần 4 | Protocol Layer | Hoàn thiện Game Protocol và đồng bộ trạng thái trận đấu | Xây dựng Error Protocol và phản hồi lỗi từ Server | Tài liệu Protocol hoàn chỉnh toàn bộ danh mục Message | 100%
Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Tuần 5 | Protocol & Test | Hoàn thiện toàn bộ Message, Packet, Routing, Validation | Kiểm thử toàn bộ Protocol, bắt gói tin lỗi, kiểm tra đồng bộ | Cập nhật Protocol Specification và danh mục 32 Test Case | 100%
Nguyễn Văn Hiếu | Tuần 1 | Client Network | Khởi tạo thư viện Client Network, lớp kết nối TcpClient | Thiết lập cấu hình đọc IP/Port phía Client | Tìm hiểu lý thuyết giao tiếp Socket Client–Server | 100%
Nguyễn Văn Hiếu | Tuần 2 | Client Network | Xây dựng Client Network Layer, TcpClientService, ClientConnection | Xây dựng Logger Client và Config Manager | Component Diagram, Deployment Diagram, mô tả giao tiếp mạng | 100%
Nguyễn Văn Hiếu | Tuần 3 | Client Network | Tích hợp truyền nhận Network Message phía Client | Xử lý trạng thái Connection và các sự kiện mạng cơ bản | Cập nhật tài liệu mô tả luồng giao tiếp Client–Server | 100%
Nguyễn Văn Hiếu | Tuần 4 | Client Network | Hoàn thiện Client Network Integration với giao diện WinForms | Xử lý chuyên sâu Connection/Event, tránh đơ giao diện UI | Cập nhật tài liệu Client–Server Communication | 100%
Nguyễn Văn Hiếu | Tuần 5 | Client Network | Hoàn thiện Client Network, Connection, cơ chế Reconnect | Kiểm thử Connect/Disconnect/Reconnect và xử lý ngoại lệ mạng | Cập nhật tài liệu Client-Server Communication và sơ đồ mạng | 100%

## Chi tiết từng tuần
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG VIỆC TỪNG TUẦN THEO TÀI LIỆU GIAO VIỆC DỰ ÁN
Tuần | Thành viên phụ trách | Mục tiêu trọng tâm | Nhiệm vụ CODE chi tiết | Nhiệm vụ DOCX / Báo cáo | Kết quả đầu ra (Deliverables)
Tuần 1 | Lê Lý Phúc An (Leader) | Dựng nền tảng Server & Solution | • Tạo Solution UDM_16_Caro_Game.slnx • Cấu trúc dự án: Server, Client, Shared • Viết TcpServer: Start, Stop, cấu hình IP/Port • Tiếp nhận kết nối TcpClient đầu tiên | • Viết Chương 1: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, Phạm vi nghiên cứu • Tóm tắt lý thuyết nền tảng (TCP/IP, Socket, Client-Server) | Server khởi động thành công, Client kết nối được, hoàn thành Chương 1
Tuần 1 | Lê Thế Kiệt | Xây dựng khung Game Model | • Tạo class Player, Board (15x15), Room, Match, Move • Khai báo các thuộc tính, constructor, phương thức khung • Thiết kế cấu trúc lưu trữ dữ liệu ván đấu | • Liệt kê danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements) • Mô tả chi tiết các tính năng chính của trò chơi | Bộ thư viện Model dùng chung hoàn chỉnh, danh mục yêu cầu chức năng
Tuần 1 | Lê Quốc Kim | Dựng khung giao diện Client | • Thiết kế LoginForm, LobbyForm, GameForm • Xử lý chuyển đổi điều hướng giữa các Form • Xây dựng bố cục hiển thị bàn cờ ban đầu | • Phác thảo giao diện người dùng (Mockup) • Xây dựng Use Case Diagram tổng quát của toàn hệ thống | Khung giao diện người dùng WinForms, sơ đồ Use Case Diagram
Tuần 1 | Võ Thị Kim Kiều | Thiết lập tầng CSDL | • Xây dựng DatabaseHelper kết nối SQL Server • Tạo khung Repository: UserRepository, MatchRepository • Đọc chuỗi kết nối từ cấu hình DatabaseConfig | • Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ban đầu • Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD sơ bộ) | Tầng truy cập dữ liệu Database Layer, sơ đồ ERD bước đầu
Tuần 1 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Khởi tạo Protocol Version 1 | • Định nghĩa MessageType Enum và BaseMessage • Xây dựng JsonSerializer serialize đối tượng • Khởi tạo LoginMessage, InviteMessage, ResponseMessage | • Thiết kế tài liệu Protocol Message Version 1 • Bảng danh mục các loại thông điệp trao đổi qua mạng | Thư viện Protocol V1, lớp mã hóa JSON, tài liệu đặc tả message
Tuần 1 | Nguyễn Văn Hiếu | Khung Client Network | • Tạo TcpClientService kết nối đến Server IP/Port • Đọc ghi dữ liệu dạng byte cơ bản • Xử lý sự kiện kết nối thành công / thất bại | • Thu thập tài liệu lý thuyết mô hình mạng • Phác thảo sơ đồ trao đổi thông điệp Client-Server | Khung kết nối Client Network, tài liệu kiến trúc giao tiếp
Tuần 2 | Lê Lý Phúc An (Leader) | Hoàn thiện Server Network & Session | • Xây dựng ClientSession đại diện cho mỗi kết nối • Viết ConnectionManager: thêm, xóa, phát tán thông điệp • Xây dựng vòng lặp nhận dữ liệu non-blocking an toàn | • Hoàn thiện Chương 2 (Yêu cầu phi chức năng) • Thiết kế Chương 3 (Kiến trúc hệ thống đa tầng) • Vẽ Sequence Diagram luồng kết nối Client–Server | Hệ thống quản lý phiên kết nối đa Client ổn định, Chương 2 & 3 hoàn chỉnh
Tuần 2 | Lê Thế Kiệt | Xây dựng Game Logic cơ bản | • Phát triển logic bàn cờ Board (quản lý mảng 2 chiều ô cờ) • Xây dựng RoomManager: tạo phòng, thêm người chơi, rời phòng • Xây dựng MatchManager: quản lý lượt đánh (Turn) | • Viết đặc tả Use Case chi tiết (Use Case Specification) • Xây dựng Activity Diagram cho từng ca sử dụng chính | Module RoomManager & MatchManager hoạt động trên bộ nhớ RAM
Tuần 2 | Lê Quốc Kim | Hoàn thiện giao diện tương tác | • Thiết kế chi tiết giao diện Login và danh sách phòng Lobby • Tích hợp gọi hàm từ Client Network để gửi lệnh đăng nhập • Hiển thị phản hồi từ Server lên giao diện | • Hoàn thiện Wireframe và Mockup các màn hình • Viết tài liệu mô tả chi tiết giao diện người dùng | Giao diện WinForms hoàn chỉnh cho màn hình Login và Lobby
Tuần 2 | Võ Thị Kim Kiều | Hoàn thiện tầng Database | • Viết các hàm thực thi truy vấn SqlCommand trong DatabaseHelper • Hoàn thiện UserRepository: kiểm tra đăng nhập, đăng ký • Xây dựng UserService phục vụ xác thực | • Hoàn thiện thiết kế Database trong báo cáo • Viết Data Dictionary mô tả chi tiết các trường, kiểu dữ liệu, khóa chính/ngoại | Database CaroDB hoạt động, bảng Users được tạo và kiểm thử CRUD
Tuần 2 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Xây dựng PacketParser chuẩn | • Quy chuẩn cấu trúc gói tin [4B Type][4B Length][JSON] • Viết PacketParser.Pack() đóng gói gói tin • Viết PacketParser.Unpack() giải mã gói tin an toàn | • Cập nhật tài liệu Protocol Message Version 1 • Bổ sung mô tả chi tiết cấu trúc Packet và Sequence Diagram Login | Bộ đóng gói/giải mã PacketParser chuẩn, chống phân mảnh gói tin TCP
Tuần 2 | Nguyễn Văn Hiếu | Xây dựng Client Infrastructure | • Hoàn thiện ClientConnection quản lý trạng thái kết nối • Xây dựng Logger ghi nhận vết hoạt động của Client • Tạo ConfigManager đọc cấu hình Client từ file | • Xây dựng Component Diagram và Deployment Diagram • Mô tả chi tiết cơ chế truyền nhận dữ liệu bất đồng bộ | Client Network Layer hoàn chỉnh, có ghi log và cấu hình linh hoạt
Tuần 3 | Lê Lý Phúc An (Leader) | Tích hợp Server & Game Flow | • Viết MessageHandler định tuyến các gói tin nhận được • Tích hợp RoomManager và MatchManager vào luồng Server • Xử lý phản hồi Request/Response bất đồng bộ | • Cập nhật tài liệu kiến trúc Server • Vẽ Sequence Diagram luồng thi đấu thời gian thực | Server xử lý đầy đủ các gói tin ván đấu và điều phối 2 người chơi
Tuần 3 | Lê Thế Kiệt | Luật chơi Caro & Kiểm tra nước đi | • Hiện thực thuật toán kiểm tra thắng thua: 5 ô liên tiếp hàng ngang, dọc, chéo • Viết hàm ValidateMove: kiểm tra đúng lượt, ô chưa có quân • Cập nhật trạng thái bàn cờ sau mỗi nước đánh | • Vẽ Activity Diagram luồng ván đấu (Game Flow) • Mô tả chi tiết thuật toán kiểm tra điều kiện thắng/thua/hòa | Engine Game Logic Caro hoàn chỉnh, kiểm tra nước đi chính xác 100%
Tuần 3 | Lê Quốc Kim | Tích hợp bàn cờ GameForm | • Vẽ bàn cờ Caro bằng Graphics / Button trên WinForms • Bắt sự kiện Click ô cờ và gửi MoveMessage lên Server • Cập nhật vẽ quân cờ X / O khi nhận thông điệp từ mạng | • Cập nhật tài liệu GUI và User Flow luồng chơi game • Chụp ảnh giao diện ván đấu thực tế | Giao diện GameForm chơi được ván cờ trực tiếp với đối thủ qua mạng
Tuần 3 | Võ Thị Kim Kiều | Lưu trữ ván đấu (Persistence) | • Hoàn thiện MatchRepository: tạo mới ván cờ, cập nhật kết quả • Tích hợp lưu trữ thông tin ván đấu sau khi kết thúc trận • Tự động cập nhật điểm số (Score) và thống kê thắng/thua | • Bổ sung mô tả bảng Matches, MatchDetails vào Data Dictionary • Cập nhật sơ đồ CSDL trong báo cáo | Dữ liệu ván đấu và điểm số người chơi được lưu vào SQL Server
Tuần 3 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Protocol ván đấu & Validation | • Thiết kế MoveMessage, GameStateMessage, StartMatchMessage • Xây dựng cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của gói tin ván đấu • Định nghĩa thông điệp lỗi ErrorMessage chuẩn | • Cập nhật Protocol Specification các thông điệp thi đấu • Bổ sung đặc tả cấu trúc JSON Payload của từng message | Bộ Protocol hoàn chỉnh cho toàn bộ luồng thi đấu thời gian thực
Tuần 3 | Nguyễn Văn Hiếu | Client Event & Data Binding | • Xử lý nhận gói tin mạng và Invoke an toàn về UI Thread • Bắn sự kiện OnMoveReceived, OnGameStateChanged cho GameForm • Xử lý đóng kết nối khi tắt Form an toàn | • Mô tả cơ chế Dispatcher / Invoke giữa Network Thread và UI Thread • Cập nhật sơ đồ giao tiếp mạng phía Client | Client giao tiếp mượt mà, không xảy ra hiện tượng đơ (freeze) giao diện
Tuần 4 | Lê Lý Phúc An (Leader) | Spectator & Tối ưu luồng Server | • Tích hợp tính năng Khán giả theo dõi trận đấu (Spectator) • Broadcast trạng thái bàn cờ cho toàn bộ khán giả trong phòng • Tối ưu hóa ThreadPool xử lý hàng chục trận đấu đồng thời | • Cập nhật tài liệu kiến trúc tích hợp hệ thống • Vẽ Sequence Diagram luồng Spectator và Timer | Server phục vụ đồng thời cả Player và Spectator mượt mà
Tuần 4 | Lê Thế Kiệt | Logic Timer đếm ngược & Bot AI | • Xây dựng bộ đếm thời gian Timer 30s cho mỗi lượt đánh • Tự động xử thua khi người chơi hết thời gian quy định (Timeout) • Xây dựng chế độ chơi với máy Bot AI (Easy, Medium, Hard) | • Mô tả chi tiết logic hoạt động của bộ đếm thời gian Timer • Mô tả thuật toán Bot AI tìm nước đi tối ưu | Hệ thống tự động đếm ngược 30s và tính năng đấu với máy AI
Tuần 4 | Lê Quốc Kim | Giao diện Spectator & Lịch sử | • Hiển thị thanh đếm ngược thời gian nước đi trên GameForm • Thiết kế giao diện Spectator (khóa tương tác đánh cờ, chỉ xem) • Thiết kế HistoryForm hiển thị danh sách ván đấu đã chơi | • Hoàn thiện tài liệu mô tả giao diện Spectator và HistoryForm • Cập nhật toàn bộ Mockup màn hình vào báo cáo | Giao diện đầy đủ tính năng: Timer, Khán giả và Màn hình Lịch sử
Tuần 4 | Võ Thị Kim Kiều | Tra cứu lịch sử trận đấu | • Viết truy vấn HistoryRepository lấy danh sách ván cờ theo UserId • Thống kê tổng số trận, số trận thắng, thua, tỷ lệ thắng • Truy xuất chi tiết các nước đi phục vụ xem lại trận đấu | • Hoàn thiện mục Cơ sở dữ liệu và Lịch sử đấu trong báo cáo • Kiểm thử tính chính xác của các câu lệnh truy vấn SQL | Module tra cứu và hiển thị lịch sử đấu hoạt động chính xác 100%
Tuần 4 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Protocol nâng cao & Chat | • Thiết kế ChatMessage trao đổi tin nhắn trong phòng chơi • Thiết kế HistoryRequestMessage và HistoryResponseMessage • Xây dựng thông điệp xin hòa (DrawRequest) và đầu hàng (Surrender) | • Hoàn thiện toàn bộ đặc tả Message Protocol trong báo cáo • Rà soát tính tương thích JSON giữa các nền tảng | Danh mục Protocol hoàn thiện đầy đủ mọi tính năng theo yêu cầu đề bài
Tuần 4 | Nguyễn Văn Hiếu | Xử lý sự cố mạng & Ổn định | • Bắt ngoại lệ SocketException, IOException tại tầng mạng Client • Hiển thị thông báo trạng thái kết nối khi Server gặp sự cố • Tối ưu hóa bộ đệm đọc dữ liệu NetworkStream | • Cập nhật tài liệu xử lý lỗi mạng và phục hồi kết nối • Kiểm thử giao tiếp qua mạng nội bộ LAN và Radmin VPN | Client hoạt động bền bỉ, không crash khi gặp sự cố đứt kết nối mạng
Tuần 5 | Lê Lý Phúc An (Leader) | Reconnect, Stress Test & Freeze Code | • Xây dựng cơ chế giữ phòng và đếm ngược 90s khi Player rớt mạng • Phục hồi trạng thái bàn cờ khi Player kết nối lại (Reconnect) • Chạy kiểm thử chịu tải (Stress Test) và đo đạc hiệu năng Server • Đóng Code Freeze toàn dự án | • Hoàn thiện Chương 4 và Chương 5 trong báo cáo Word • Đưa toàn bộ bảng số liệu và phân tích kết quả Stress Test vào báo cáo | Hệ thống đạt chuẩn chịu tải, có Reconnect 90s, báo cáo kiểm thử hoàn tất
Tuần 5 | Lê Thế Kiệt | Hoàn thiện Game Engine & Test Logic | • Rà soát và hoàn thiện toàn bộ Game Logic: Board, Match, Timer, Rule • Kiểm thử các tình huống đặc biệt (chặn 2 đầu, bàn cờ đầy, hòa cờ) • Sửa triệt để các bug liên quan đến đổi lượt và tính điểm | • Cập nhật lần cuối Game Logic trong báo cáo môn học • Rà soát lại toàn bộ Activity và Sequence Diagram | Engine trò chơi hoàn hảo, không còn lỗi logic trong quá trình thi đấu
Tuần 5 | Lê Quốc Kim | Rà soát toàn bộ UI & Sửa lỗi UX | • Rà soát toàn bộ giao diện Login, Lobby, Game, History, Spectator • Khắc phục các lỗi nhấp nháy bàn cờ, tối ưu đồ họa hiển thị • Hiển thị màn hình thông báo thắng/thua VICTORY / DEFEAT ấn tượng | • Cập nhật toàn bộ ảnh chụp giao diện thực tế vào báo cáo • Hoàn thiện mục Thiết kế giao diện người dùng | Giao diện WinForms trực quan, mượt mà, thân thiện với người dùng
Tuần 5 | Võ Thị Kim Kiều | Hoàn thiện CSDL & Kiểm thử CRUD | • Kiểm thử khả năng chịu tải của SQL Server khi nhiều ván kết thúc cùng lúc • Tối ưu hóa Index và các câu lệnh truy vấn lịch sử ván đấu • Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu điểm số và xếp hạng | • Hoàn thiện toàn bộ Chương Cơ sở dữ liệu và Từ điển dữ liệu • Rà soát các bảng dữ liệu khớp 100% với CSDL thực tế | Database tối ưu, hoạt động ổn định và tài liệu CSDL hoàn chỉnh
Tuần 5 | Nguyễn Trọng Vân Khuyên | Kiểm thử 32 Test Cases & Protocol | • Thực thi kiểm thử 32 ca kiểm thử (TC_01 đến TC_32) trên file Excel • Kiểm tra bắt lỗi gói tin sai định dạng, gói tin rác • Chụp ảnh minh chứng kiểm thử chức năng | • Hoàn thiện bảng kiểm thử chức năng trong báo cáo • Cập nhật tài liệu đặc tả Protocol khớp với source code cuối cùng | Bộ 32 Test Cases hoàn thành 100%, có đầy đủ minh chứng thực nghiệm
Tuần 5 | Nguyễn Văn Hiếu | Kiểm thử kết nối đa máy & Reconnect | • Kiểm thử kịch bản rớt mạng đột ngột (End Task) và Reconnect thành công • Kiểm thử kết nối liên máy qua Radmin VPN và WiFi trường học • Đảm bảo ứng dụng thoát an toàn và giải phóng tài nguyên | • Cập nhật tài liệu giao tiếp Client–Server và triển khai hệ thống • Rà soát toàn bộ các sơ đồ mạng trong báo cáo | Khả năng Reconnect và kết nối đa máy qua VPN hoạt động ổn định 100%